## Sheet1
Date | Type d'activité | Description activité | Responsable organisation | Besoin des compétences de | Lien
Janvier
2015-01-06 | Workshop | Finalisation ROI, charte et clé de détermination | Fa | Tous (débat + relecture) | 18.30
2016-01-13 | CA | Présentation comptes 2015 et budget 2016 | Fa et Laurent | CA | https://docs.google.com/document/d/1Xo-tlZmp3-x0p_Z-vcQkpfZ84OsPjrq9E1FX5yg1TQQ/edit?usp=sharing
| Workshop | Préparer documents à distribuer lors de l'AG: éventuellement à faire via web | Fa et Laurent
| AG | Présentation comptes provisoires 2015 et du budget 2016 | Fa et Laurent | Membres | https://docs.google.com/document/d/1Xo-tlZmp3-x0p_Z-vcQkpfZ84OsPjrq9E1FX5yg1TQQ/edit?usp=sharing
Février
8/2/2015-12/2/2015 | Vacances officielles | Vacances de Carnaval
| Workshop | Finalisation kit ambassadeurs (+ carte zonage) et commerçants, conventions | Lau | Tous (débat + relecture)
| Workshop | Publication site web | Ad & Lau | Tous (relectures)
| Workshop | Finalisation cartes de visites / autocollant / farde à rabat prêt pour la presse | Joëlle
Mars
| Workshop | Préparation de la formation ambassadeur | Alex | Laurent + ...
| Formation | Formation des ambassadeurs | Alex | Laurent + ... | Quid défraiement de la formation?
| Formation | Formation des ambassadeurs | Alex | Laurent + ...
| Communication | Impression com (autocollant, fardes à raba) | ? | ?
Avril
28/3/2015-8/4/2015 | Vacances officielles | Vacances de Pâques
| Démarchage | Démarchage commerçant (target 5) | Organic | Ambassadeurs
| Communication | Projection film au Plaza et présentation Ropi |  |  | Fabian prend contact avec Plaza et Financité pour film
Mai
| Démarchage | Démarchage commerçant | Organic | Ambassadeurs
| Workshop | préparation AG et CA bilantaire | Fa & Lau | Laurent
| Workshop | préparation conférence de presse | Alex
2016-05-22 | Vacances officielles | Doudou. Quid ropi dans évébements 'fermés' |  |  | Envoyer mail à Fondation qui gère doudou
Fin mai | Vacances officielles | Examens étudiants
| CA | CA bilantaire | Fa & Lau | CA
Juin
| Vacances officielles | Examens étudiants
mi-juin | Communication | Conférence de presse | Alex
| Workshop | Préparation AG | Fa & Lau
Fin juin | AG | AG bilantaire (comptes 2015) | Fa & Lau | Membres
Juillet
| Démarchage | Démarchage commerçants | Organic | Ambassadeurs
Août
| Démarchage | Démarchage commerçants | Organic | Ambassadeurs
Septembre
Fin septembre | Communication | Activité avec cercles étudiants
| Workshop | Elaboration d'un flyers avec les logo des commerçants + impression
Octobre
Première quinzaine octobre | Communication | Dizaine du commerce équitable
Activité conjointe avec Mons-Equitable
Deuxième quinzaine octobre | Communication | Festival Financité - Relais à Mons
|  | Conférence expert en monnaie |  |  | Bernad Friot et Franc Lepage: comment vivre ensemble dans un système alternatif
Novembre
| Workshop | Préparation comptes provisoires 2016 et budget 2017
Décembre
| CA budgétaire | Préparation Budget 2017
| AG budgétaire | Présentation et vote budget 2017